第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东南华工商职业学院“青年红色筑梦之旅”活动方案

根据《第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动方案》和《第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛“青年红色筑梦之旅”活动方案》，结合我校实际，制定本活动方案。

一、活动主题

红色筑梦点亮人生，青春领航振兴中华

二、主要目标

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入落实习近平总书记给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”大学生重要回信精神，鼓励青年用创新创业成果服务乡村振兴战略、助力精准扶贫；推动创新创业教育与思想政治教育相融合，打造思政课堂，引导青年走进革命老区、贫困地区，接受思想洗礼、学习革命精神、传承红色基因，重温革命前辈伟大而艰辛的创业史，走好新时代青年的新长征路，为中国特色社会主义事业培养更多全面发展的合格建设者和可靠接班人。

三、活动安排

（一）制定方案（2019年 3 月）

各学院要制定本校“青年红色筑梦之旅”活动方案。以调研为基础，主动联系当地政府农业和扶贫工作有关部门，摸清乡村振兴和精准扶贫脱贫需求，组织做好学校现有扶贫对接地区及项目、涉农大学生创新创业团队和科技成果转化项目、应届毕业生返乡创业等情况摸底统计。制定本学院详细活动方案，明确活动时间安排、地点、规模、活动形式、支持条件等内容，并于 3月30 日前报送校团委办公室（邮箱：gdnhgszyxy@126.com）。

（二）启动仪式（2019 年 4 月）

计划 4 月举办“青年红色筑梦之旅”活动启动仪式。

（三）活动报名（2019年 3～5 月）

各学院要积极挖掘本学院优质创新创业项目参与活动，并组织团队登录全国大学生创业服务网（cy.ncss.cn）进行报名，报名时间为 3月 28日至5月9日。

（四）组织实施（2019年 3～8月）

学校将组织理工、财金、信息工程、电子商务、法律、外语、设计艺术、旅游、人文社科等各专业大学生以及企业家、投资人等，以特色小分队或项目团队组团等形式，走进革命老区、粤东西北地区，接受思想洗礼、学习革命精神、传承红色基因，将高校的智力、技术和项目资源辐射到广大农村地区。

特色小分队分工如下：“经济金融小分队”由财务金融学院组织实施；“信息商务小分队”由信息工程与商务管理学院组织实施；“健康旅游小分队”由旅游管理学院组织实施；“艺术教育小分队”由建筑与艺术设计学院组织实施；“法治小分队”由应用法学与公共事业学院组织实施；各组织学院制定具体实施方案和组织落实，并将方案和落实情况总结分别于 3 月 30 日（星期四）和 8 月 31 日（星期五）前报校团委办公室。

各学院负责组织本校的“青年红色筑梦之旅”活动，做好需求对接、培训、宣传等工作。要通过大学生创新创业训练计划项目、创新创业专项经费、师生共创、校地协同等多种形式，努力实现项目长期对接，并推出一批帮扶品牌项目和帮扶示范区，发挥辐射带动作用。组织团队到各自对接的县、乡、村和农户，从质量兴农、绿色兴农、科技兴农、电商兴农、教育兴农等多个方面开展帮扶工作，推动当地社会经济建设，助力精准扶贫和乡村振兴。

主要内容：1.乡村振兴和精准扶贫脱贫需求等情况调研； 2.项目对接；3.政策宣讲；4.困难帮扶；5.开展其他特色活动或项目帮扶。

各学院可结合自身实际情况，从以上活动形式中选择不少于2种活动项目，切实保证有关活动落到实处。要积极争取相关部门、地方政府、社会企业、投资机构等各方支持，通过政策倾斜、项目立项、设立公益基金等方式为活动提供保障。

经费保障：

1.学校给与特色小分队承办学院5000元经费支持；

2.根据各学院开展“青年红色筑梦之旅活动”的项目数给与相应的经费支持：项目数5项（含5项）以上的给与1万元。

（五）总结表彰（2019 年 9 月）

各学院要及时做好经验总结和成果宣传，选树优秀典型，举办优秀团队先进事迹报告会。学校将推荐优秀项目参加在省级决赛期间举办“青年红色筑梦之旅”成果展。

参加“青年红色筑梦之旅”活动的项目，符合大赛参赛要求的可自主选择参加大赛“青年红色筑梦之旅”赛道或主赛道比赛（只能选择参加一个赛道）。省赛组委会将择优推荐优秀项目参加全国“青年红色筑梦之旅”赛道比赛。

四、项目要求

参与“青年红色筑梦之旅”的项目须为青年创新创业项目，在推进革命老区、贫困地区经济社会发展等方面有创新性、推广性和实效性。参与对象须为普通高等学校在校生，或毕业 5 年以内的毕业生（2013 年之后毕业的专科生）。须以团队为单位报名参加活动，允许跨校组建团队，每个团队的成员不少于 3 人，不超过 8 人。

项目来源包括：

1.大赛参赛项目。中国“互联网+”大学生创新创业大赛参赛项目可自主报名参加“青年红色筑梦之旅”活动。

2.大学生创新创业训练计划项目。鼓励与乡村振兴、扶贫脱贫相关的国家级、省级、校级大学生创新创业训练计划项目参加活动。

3.其他参与项目。邀请历届大赛获奖项目、符合当地需求的社会项目参加活动。

二级学院任务分配：

各学院参加“青年红色筑梦之旅”活动任务分配表

| 学院名称 | 项目数（下限） | 学院名称 | 项目数（下限） |
| --- | --- | --- | --- |
| 信商学院 | 50 | 外语外贸学院 | 20 |
| 财务金融学院 | 25 | 建艺学院 | 20 |
| 旅管学院 | 15 | 法公学院 | 10 |
| 总计：140 |  |  |  |

备注：

1.本表根据各学院在校生人数和班级数进行项目数分配，表中项目数为下限，鼓励各学院多申报项目；

2.各学院在参加“青年红色筑梦之旅”活动的项目中至少组织一个项目参加“青年红色筑梦之旅”赛道的比赛。

3.推荐参加红色赛道的项目以学院为单位，于 5 月 10 日前将《项目推荐表》（附件 3-1）和《学院推荐项目汇总表》（附件 3-2）的纸质版（加盖学院公章）报送至校团委办公室（清远教学楼102），电子版以压缩包形式发送至邮箱：gdnhgszyxy@126.com。

五、工作要求

1.高度重视、精心组织。各二级学院要高度重视，成立专项工作组，推动形成政府、企业、社会联动共推的机制，确保各项工作落到实处。

2.统筹资源、加强保障。各学院要主动协调学院扶贫点，整合对方资源,对活动予以支持。

3.广泛宣传、营造氛围。各二级学院要认真做好活动的宣传工作，通过集中启动、媒体传播，线上线下共同发力，提升活动的社会影响力。采取图片展示、拍摄专题纪录片等多种方式，全面展示高校青年大学生参与活动的生动实践和良好精神风貌。

六、联系人

校团委：刘晓玲

联系电话： 659750

邮箱：gdnhgszyxy@126.com

广东南华工商职业学院

2019年1月14日